## S1, Lunes 03 - Domingo 09
PILA DE PRODUCTO | [8 empty] | FECHA ESTIMADA |  | FECHA CONCRETA |  | PONDERACIÓN
Código | Prioridad | Tarea | Responsable(s) | Categoría | Área | Estimación | Estado | Objetivo del Sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Horas Efectuadas
DOC-SYS-927 | Alta | Operación del Sistema, Segundo Incremento | Ignacio Zañartu | Documentación | Sistema | 8 h | Finalizado | Elaborar un video que explore el sistema de forma clara y ordenada, presentando sus funciones y características en secuencia, con enfásis en las operaciones incorporadas en el incremento correspondiente. | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2 h
ANL-ORD-118A | Media | Actualización de CU, Consultar Auditoría de Ventas por Métricas de Productos | Felipe Rodríguez | Análisis | Órdenes | 3 h | En proceso | Actualizar la documentación del sistema incorporando los cambios recientes en los requerimientos y especificaciones, asegurando una redacción formal, clara y precisa. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
ANL-CAT-119 | Alta | Actualización de CU, Consultar Notificaciones del Catálogo de Productos | Luis Núñez Acuña | Análisis | Catálogo | 5 h | En proceso | Actualizar la documentación del sistema incorporando los cambios recientes en los requerimientos y especificaciones, asegurando una redacción formal, clara y precisa. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
ANL-NAV-120 | Alta | Actualización de CU, Explorar Colecciones Promocionales del Catálogo | Luis Núñez Castro | Análisis | Navegación | 5 h | En proceso | Actualizar la documentación del sistema incorporando los cambios recientes en los requerimientos y especificaciones, asegurando una redacción formal, clara y precisa. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
DES-ORD-118A | Alta | Actualización - Diagrama de Secuencia del CU, Consultar Auditoría de Ventas por Métricas de Productos | Felipe Rodríguez | Diseño | Órdenes | 4 h | En proceso | Actualizar el diagrama de secuencia incorporando un gráfico que represente el desempeño de las ventas registradas en el sistema, incluyendo métricas clave para facilitar el análisis e interpretación del rendimiento comercial. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
DOC-SYS-309 | Alta | Introducción, Cuarto Incremento | Luis Núñez Acuña | Documentación | Sistema | 2 h | En proceso | Describir brevemente el proceso de incremento del sistema, destacando funcionalidades implementadas y aspectos clave según los objetivos de entrega de valor. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
DOC-SYS-310 | Alta | Porcentaje Parcial y Acumulado, Cuarto Incremento | Luis Núñez Acuña | Documentación | Sistema | 2 h | En proceso | Señalar la cantidad de casos de uso definidos, su porcentaje respecto al total de funcionalidades del sistema y el nivel de avance alcanzado. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
DOC-SYS-311 | Alta | Casos de Uso, Cuarto Incremento | Luis Núñez Acuña | Documentación | Sistema | 5 h | En proceso | Incorporar los casos de uso que representen el grado de inclusión de los requerimientos funcionales definidos para el incremento, considerando la actualización de casos previamente establecidos cuando corresponda. | 2025-11-03 | 2025-11-23 | Por definir | Por definir | Por definir
DOC-SYS-312 | Alta | Planificación de Actividades, Primera Semana | Luis Núñez Acuña | Documentación | Sistema | 6 h | En proceso | Planificar las actividades según las necesidades del cliente, orientadas a una entrega temprana de valor, mediante un flujo de trabajo ajustado a los tiempos estimados y a las responsabilidades asignadas. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
DOC-SYS-313 | Alta | Diagrama de Clases, Arte Religioso - Los Cobres | Luis Núñez Castro | Documentación | Sistema | 6 h | En proceso | Diseñar y documentar el diagrama de clases que represente el esquema lógico del sistema, con el objetivo de reflejar de manera clara las especificaciones funcionales y el diseño estructural de la base de datos. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
DOC-SYS-314 | Media | Actualización del Modelo de Datos, Arte Religioso - Los Cobres | Alejandro Marco | Documentación | Sistema | 6 h | En proceso | Organizar de forma estructurada las relaciones entre las entidades del modelo de datos, clasificadas según los procesos de iteración del sistema. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
DOC-SYS-315 | Alta | Vista de Proceso, Cuarto Incremento | Felipe Rodríguez | Documentación | Sistema | 8 h | En proceso | Documentar el diseño funcional de los diagramas de secuencia derivados de los casos de uso del incremento del sistema, detallando las interacciones entre actores y componentes, junto con sus variantes. | 2025-11-03 | 2025-11-23 | Por definir | Por definir | Por definir
DOC-SYS-316 | Alta | Diagrama de Componentes, Arte Religioso - Los Cobres | Alejandro Marco Luis Núñez Castro | Documentación | Sistema | 6 h | En proceso | Describir la arquitectura interna del sistema, especificando la estructura y función de sus principales módulos, así como las interacciones entre ellos, con el fin de facilitar su comprensión técnica, mantenimiento y evolución. | 2025-11-03 | 2025-11-12 | Por definir | Por definir | Por definir
DOC-SYS-317 | Alta | Diagrama de Despliegue, Arte Religioso - Los Cobres | Alejandro Marco | Documentación | Sistema | 6 h | En proceso | Describir la arquitectura física del sistema, especificando la distribución de los componentes en la infraestructura tecnológica, las conexiones establecidas entre ellos y los protocolos de comunicación utilizados. | 2025-11-03 | 2025-11-12 | Por definir | Por definir | Por definir
DOC-SYS-318 | Alta | Árbol de Navegación, Arte Religioso - Los Cobres | Martín Ibaceta | Documentación | Sistema | 12 h | En proceso | Representar la estructura de acceso a las secciones del sistema disponibles para los usuarios, diferenciando tanto los segmentos como las funcionalidades incorporadas progresivamente en cada incremento del desarrollo. | 2025-11-03 | 2025-11-16 | Por definir | Por definir | Por definir
DOC-SYS-928 | Alta | Documento de Instalación y Operación del Sistema, Arte Religioso - Los Cobres | Alejandro Marco Luis Núñez Acuña Luis Núñez Castro | Documentación | Sistema | 36 h | En proceso | Elaborar un manual formal y comprensible de instalación y operación del sistema, que documente paso a paso los procesos involucrados e incluya una cantidad considerable de imágenes ilustrativas para facilitar su comprensión y correcta ejecución. | 2025-11-03 | 2025-11-23 | Por definir | Por definir | Por definir
ANL-FAV-122 | Media | Actualización de CU, Aplicar Filtros por Rango de Precio en la Lista de Favoritos | Felipe Rodríguez | Análisis | Favoritos | 3 h | En proceso | Actualizar la documentación del sistema incorporando los cambios recientes en los requerimientos y especificaciones, asegurando una redacción formal, clara y precisa. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
ANL-FAV-123 | Media | Actualización de CU, Ordenar la Lista de Favoritos por Fecha de Agregado | Felipe Rodríguez | Análisis | Favoritos | 3 h | En proceso | Actualizar la documentación del sistema incorporando los cambios recientes en los requerimientos y especificaciones, asegurando una redacción formal, clara y precisa. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
ANL-ADM-124 | Media | Actualización de CU, Administrar Solicitudes de Pedido en Proceso de Validación | Luis Núñez Castro | Análisis | Administración | 4 h | En proceso | Actualizar la documentación del sistema incorporando los cambios recientes en los requerimientos y especificaciones, asegurando una redacción formal, clara y precisa. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
ANL-CAT-125 | Media | Actualización de CU, Actualizar Detalles de Productos del Catálogo | Martín Ibaceta | Análisis | Catálogo | 5 h | En proceso | Actualizar la documentación del sistema incorporando los cambios recientes en los requerimientos y especificaciones, asegurando una redacción formal, clara y precisa. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
ANL-CAT-126 | Media | Actualización de CU, Gestionar la Publicación de Productos del Catálogo | Martín Ibaceta | Análisis | Catálogo | 5 h | En proceso | Actualizar la documentación del sistema incorporando los cambios recientes en los requerimientos y especificaciones, asegurando una redacción formal, clara y precisa. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
ANL-FAV-127 | Media | Actualización de CU, Consultar la Lista de Favoritos | Ignacio Zañartu | Análisis | Favoritos | 6 h | En proceso | Actualizar la documentación del sistema incorporando los cambios recientes en los requerimientos y especificaciones, asegurando una redacción formal, clara y precisa. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
DES-FAV-122 | Media | Diagrama de Secuencia del CU, Aplicar Filtros por Rangos de Precios en la Lista de Favoritos | Ignacio Zañartu | Diseño | Favoritos | 6 h | En proceso | Diseñar y documentar el flujo operativo que permite a los clientes autenticados organizar los productos de su lista de favoritos mediante mediante filtros por rangos de precios predefinidos. | 2025-11-06 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
DES-FAV-123 | Media | Diagrama de Secuencia del CU, Ordenar la Lista de Favoritos por Fecha de Agregado | Ignacio Zañartu | Diseño | Favoritos | 6 h | En proceso | Diseñar y documentar el flujo operativo que permite a los clientes autenticados ordenar los productos de su lista de favoritos según la fecha más reciente de agregado. | 2025-11-06 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
DES-CAT-201 | Media | Levantamiento de Interfaz del CU03, Consultar Detalles de un Producto desde el Catálogo | Luis Núñez Acuña Luis Núñez Castro | Diseño | Catálogo | 8 h | En proceso | Optimizar la interfaz del sistema mediante mejoras en presentación, distribución y uso eficiente del espacio de contenidos, garantizando una experiencia de navegación clara, ordenada y agradable para el usuario. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
DES-NAV-202 | Media | Levantamiento de Interfaz del CU, Explorar la Aplicación Web - Página de Inicio | Luis Núñez Acuña Luis Núñez Castro | Diseño | Navegación | 10 h | En proceso | Optimizar la interfaz del sistema mediante mejoras en presentación, distribución y uso eficiente del espacio de contenidos, garantizando una experiencia de navegación clara, ordenada y agradable para el usuario. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
DES-FAV-102 | Media | Diagrama de Secuencia del CU, Aplicar Filtros por Orden Alfabético en la Lista de Favoritos | Felipe Rodríguez | Diseño | Favoritos | 2 h | En proceso | Actualizar el diseño del sistema incorporando los cambios recientes en sus componentes y en la operación lógica, asegurando una secuencia clara, precisa y ordenada. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
ANL-FAV-102 | Media | Actualización de CU, Aplicar Filtros por Orden Alfabético en la Lista de Favoritos | Martín Ibaceta | Análisis | Favoritos | 4 h | En proceso | Actualizar la documentación del sistema incorporando los cambios recientes en los requerimientos y especificaciones, asegurando una redacción formal, clara y precisa. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
ANL-ADM-103 | Media | Actualización de CU, Crear Usuario desde el Panel de Gestión del Personal | Martín Ibaceta | Análisis | Administración | 5 h | En proceso | Actualizar la documentación del sistema incorporando los cambios recientes en los requerimientos y especificaciones, asegurando una redacción formal, clara y precisa. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
ANL-ADM-104 | Media | Actualización de CU, Modificar Usuario desde el Panel de Gestión del Personal | Martín Ibaceta | Análisis | Administración | 5 h | En proceso | Actualizar la documentación del sistema incorporando los cambios recientes en los requerimientos y especificaciones, asegurando una redacción formal, clara y precisa. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
ANL-ADM-105 | Media | Actualización de CU, Eliminar Usuario desde el Panel de Gestión del Personal | Martín Ibaceta | Análisis | Administración | 5 h | En proceso | Actualizar la documentación del sistema incorporando los cambios recientes en los requerimientos y especificaciones, asegurando una redacción formal, clara y precisa. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
DES-ADM-103 | Media | Diagrama de Secuencia del CU, Crear Usuario desde el Panel de Gestión del Personal | Luis Núñez Acuña | Diseño | Administración | 5 h | En proceso | Actualizar el diseño del sistema incorporando los cambios recientes en sus componentes y en la operación lógica, asegurando una secuencia clara, precisa y ordenada. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
DES-ADM-104 | Media | Diagrama de Secuencia del CU, Modificar Usuario desde el Panel de Gestión del Personal | Luis Núñez Acuña | Diseño | Administración | 5 h | En proceso | Actualizar el diseño del sistema incorporando los cambios recientes en sus componentes y en la operación lógica, asegurando una secuencia clara, precisa y ordenada. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
DES-ADM-105 | Media | Diagrama de Secuencia del CU, Eliminar Usuario desde el Panel de Gestión del Personal | Luis Núñez Acuña | Diseño | Administración | 5 h | En proceso | Actualizar el diseño del sistema incorporando los cambios recientes en sus componentes y en la operación lógica, asegurando una secuencia clara, precisa y ordenada. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
DES-CAT-111 | Media | Diagrama de Secuencia del CU, Habilitar Colección Personalizada de Productos al Cliente | Martín Ibaceta | Diseño | Catálogo | 6 h | En proceso | Actualizar el diseño del sistema incorporando los cambios recientes en sus componentes y en la operación lógica, asegurando una secuencia clara, precisa y ordenada. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir
DES-CAT-112 | Media | Diagrama de Secuencia del CU, Deshabilitar Colección Personalizada de Productos al Cliente | Martín Ibaceta | Diseño | Catálogo | 6 h | En proceso | Actualizar el diseño del sistema incorporando los cambios recientes en sus componentes y en la operación lógica, asegurando una secuencia clara, precisa y ordenada. | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Por definir | Por definir | Por definir

## S2, Lunes 10 - Domingo 16
PILA DE PRODUCTO | [8 empty] | FECHA ESTIMADA |  | FECHA CONCRETA |  | PONDERACIÓN
Código | Prioridad | Tarea | Responsable(s) | Categoría | Área | Estimación | Estado | Objetivo del Sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Horas Efectuadas
DOC-SYS-311 | Alta | Casos de Uso, Cuarto Incremento | Luis Núñez Acuña | Documentación | Sistema | 5 h | En proceso | Incorporar los casos de uso que representen el grado de inclusión de los requerimientos funcionales definidos para el incremento, considerando la actualización de casos previamente establecidos cuando corresponda. | 2025-11-10 | 2025-11-23 | Por definir | Por definir | Por definir
DOC-SYS-315 | Alta | Vista de Proceso, Cuarto Incremento | Felipe Rodríguez | Documentación | Sistema | 8 h | En proceso | Documentar el diseño funcional de los diagramas de secuencia derivados de los casos de uso del incremento del sistema, detallando las interacciones entre actores y componentes, junto con sus variantes. | 2025-11-10 | 2025-11-23 | Por definir | Por definir | Por definir
DOC-SYS-316 | Alta | Diagrama de Componentes, Arte Religioso - Los Cobres | Alejandro Marco Luis Núñez Castro | Documentación | Sistema | 6 h | En proceso | Describir la arquitectura interna del sistema, especificando la estructura y función de sus principales módulos, así como las interacciones entre ellos, con el fin de facilitar su comprensión técnica, mantenimiento y evolución. | 2025-11-10 | 2025-11-12 | Por definir | Por definir | Por definir
DOC-SYS-317 | Alta | Diagrama de Despliegue, Arte Religioso - Los Cobres | Alejandro Marco | Documentación | Sistema | 6 h | En proceso | Describir la arquitectura física del sistema, especificando la distribución de los componentes en la infraestructura tecnológica, las conexiones establecidas entre ellos y los protocolos de comunicación utilizados. | 2025-11-10 | 2025-11-12 | Por definir | Por definir | Por definir
DOC-SYS-318 | Alta | Árbol de Navegación, Arte Religioso - Los Cobres | Martín Ibaceta | Documentación | Sistema | 12 h | En proceso | Representar la estructura de acceso a las secciones del sistema disponibles para los usuarios, diferenciando tanto los segmentos como las funcionalidades incorporadas progresivamente en cada incremento del desarrollo. | 2025-11-10 | 2025-11-16 | Por definir | Por definir | Por definir
DOC-SYS-928 | Alta | Documento de Instalación y Operación del Sistema, Arte Religioso - Los Cobres | Alejandro Marco Luis Núñez Acuña Luis Núñez Castro | Documentación | Sistema | 36 h | En proceso | Elaborar un manual formal y comprensible de instalación y operación del sistema, que documente paso a paso los procesos involucrados e incluya una cantidad considerable de imágenes ilustrativas para facilitar su comprensión y correcta ejecución. | 2025-11-10 | 2025-11-23 | Por definir | Por definir | Por definir
DOC-SYS-319 | Alta | Planificación de Actividades, Segunda Semana | Luis Núñez Acuña | Documentación | Sistema | 4 h | En proceso | Planificar las actividades según las necesidades del cliente, orientadas a una entrega temprana de valor, mediante un flujo de trabajo ajustado a los tiempos estimados y a las responsabilidades asignadas. | 2025-11-10 | 2025-11-16 | Por definir | Por definir | Por definir
ANL-CAT-128 | Alta | Actualización de CU, Crear Grupo de Categorías Personalizadas | Luis Núñez Acuña | Análisis | Catálogo | 4 h | En proceso | Actualizar la documentación del sistema incorporando los cambios recientes en los requerimientos y especificaciones, asegurando una redacción formal, clara y precisa. | 2025-11-10 | 2025-11-16 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
ANL-CAT-129 | Alta | Actualización de CU, Consultar un Grupo de Categorías Personalizadas | Luis Núñez Acuña | Análisis | Catálogo | 4 h | En proceso | Actualizar la documentación del sistema incorporando los cambios recientes en los requerimientos y especificaciones, asegurando una redacción formal, clara y precisa. | 2025-11-10 | 2025-11-16 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
ANL-CAT-130 | Alta | Actualización de CU, Modificar un Grupo de Categorías Personalizadas | Luis Núñez Acuña | Análisis | Catálogo | 4 h | En proceso | Actualizar la documentación del sistema incorporando los cambios recientes en los requerimientos y especificaciones, asegurando una redacción formal, clara y precisa. | 2025-11-10 | 2025-11-16 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
ANL-CAT-131 | Alta | Actualización de CU, Eliminar un Grupo de Categorías Personalizadas | Luis Núñez Acuña | Análisis | Catálogo | 4 h | En proceso | Actualizar la documentación del sistema incorporando los cambios recientes en los requerimientos y especificaciones, asegurando una redacción formal, clara y precisa. | 2025-11-10 | 2025-11-16 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
ANL-CAT-132 | Alta | Actualización de CU, Habilitar un Grupo de Categorías Personalizadas | Luis Núñez Acuña | Análisis | Catálogo | 3 h | En proceso | Actualizar la documentación del sistema incorporando los cambios recientes en los requerimientos y especificaciones, asegurando una redacción formal, clara y precisa. | 2025-11-10 | 2025-11-16 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
ANL-CAT-133 | Alta | Actualización de CU, Deshabilitar un Grupo de Categorías Personalizadas | Luis Núñez Acuña | Análisis | Catálogo | 3 h | En proceso | Actualizar la documentación del sistema incorporando los cambios recientes en los requerimientos y especificaciones, asegurando una redacción formal, clara y precisa. | 2025-11-10 | 2025-11-16 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
DOC-SYS-320 | Alta | Casos de Prueba, Cuarto Incremento | Martín Ibaceta | Documentación | Sistema | 6 h | En proceso | Validar el desempeño de las funciones implementadas en el presente incremento, conforme a los criterios de valor y entrega definidos, y que los casos de prueba verifiquen la correcta operación técnica y funcional. | 2025-11-15 | 2025-10-23 | Pendiente | Pendiente | Pendiente

## S3, Lunes 17 - Domingo 23
PILA DE PRODUCTO | [8 empty] | FECHA ESTIMADA |  | FECHA CONCRETA |  | PONDERACIÓN
Código | Prioridad | Tarea | Responsable(s) | Categoría | Área | Estimación | Estado | Objetivo del Sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Horas Efectuadas
DOC-SYS-311 | Alta | Casos de Uso, Cuarto Incremento | Luis Núñez Acuña | Documentación | Sistema | 5 h | En proceso | Incorporar los casos de uso que representen el grado de inclusión de los requerimientos funcionales definidos para el incremento, considerando la actualización de casos previamente establecidos cuando corresponda. | 2025-11-17 | 2025-11-23 | Por definir | Por definir | Por definir
DOC-SYS-315 | Alta | Vista de Proceso, Cuarto Incremento | Felipe Rodríguez | Documentación | Sistema | 8 h | En proceso | Documentar el diseño funcional de los diagramas de secuencia derivados de los casos de uso del incremento del sistema, detallando las interacciones entre actores y componentes, junto con sus variantes. | 2025-11-17 | 2025-11-23 | Por definir | Por definir | Por definir
DOC-SYS-928 | Alta | Documento de Instalación y Operación del Sistema, Arte Religioso - Los Cobres | Alejandro Marco Luis Núñez Acuña Luis Núñez Castro | Documentación | Sistema | 36 h | En proceso | Elaborar un manual formal y comprensible de instalación y operación del sistema, que documente paso a paso los procesos involucrados e incluya una cantidad considerable de imágenes ilustrativas para facilitar su comprensión y correcta ejecución. | 2025-11-17 | 2025-11-23 | Por definir | Por definir | Por definir
DOC-SYS-320 | Alta | Casos de Prueba, Cuarto Incremento | Martín Ibaceta | Documentación | Sistema | 6 h | En proceso | Validar el desempeño de las funciones implementadas en el presente incremento, conforme a los criterios de valor y entrega definidos, y que los casos de prueba verifiquen la correcta operación técnica y funcional. | 2025-11-17 | 2025-10-23 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
DOC-SYS-321 | Alta | Planificación de Actividades, Tercera Semana | Luis Núñez Acuña | Documentación | Sistema | 6 h | En proceso | Planificar las actividades según las necesidades del cliente, orientadas a una entrega temprana de valor, mediante un flujo de trabajo ajustado a los tiempos estimados y a las responsabilidades asignadas. | 2025-11-17 | 2025-11-23 | Por definir | Por definir | Por definir
TST-SYS-929 | Alta | Validación y Testimonio del Usuario, Documento de Consolidado | Martín Ibaceta Alejandro Marco Luis Núñez Acuña Luis Núñez Castro | Prueba | Sistema | 3 h | Finalizado | Documentar la operación y experiencia del cliente con el sistema en su estado final, mediante la demostración de todas las funciones desarrolladas. Complementar con un video breve que exponga las problemáticas iniciales del modelo de negocio, junto con recomendaciones del grupo de estudiantes, finalizando con un agradecimiento al grupo y al docente de la asignatura. | 2025-11-18 | 2025-10-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2 h 30 min
DOC-SYS-930 | Alta | Firma de Carta de Aceptación, Documento de Consolidado | Luis Núñez Acuña | Documentación | Sistema | 1 h | Finalizado | Registrar la firma y datos del cliente para acusar recibo de la información entregada, confirmando su satisfacción conforme a la interfaz y reglas de negocio del sistema consolidado, y dejando constancia de la participación activa de los integrantes y del docente de la asignatura. | 2025-11-19 | 2025-10-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1 h
DOC-SYS-322 | Alta | Retrospectiva, Cuarto Incremento | Ignacio Zañartu | Documentación | Sistema | 4 h | En proceso | Analizar el desempeño y coordinación del equipo en la iteración, evaluando el cumplimiento de las metas establecidas y, en caso de incidencias, definir nuevas estrategias de planificación para mejorar futuros avances del sistema. | 2025-11-19 | 2025-11-23 | Pendiente | Pendiente | Pendiente