## Sheet1
PILA DEL PRODUCTO | [6 empty] | FECHA ESTIMADA |  | FECHA CONCRETA |  | PROYECTO
Prioridad | Tarea | Responsable | Categoría | Estimar HH | Estado | Objetivo del Sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivas
Alta | Estructuración de la Arquitectura Tecnológica y Funcional del Sistema | Grupo Completo | Diseño | 12 | Finalizado | Seleccionar los componentes funcionales, tecnológicos y de integración, conforme a las directrices establecidas. | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 22/05/2025 | 30/05/2025 | 18
Alta | Diseño del Esquema Lógico de la Base de Datos | Luis Núñez Castro | Diseño | 6 | Finalizado | Definir las entidades, atributos, relaciones, metodologías y restricciones, de acuerdo con los requisitos del sistema. | 07/06/2025 | 13/06/2025 | 09/06/2025 | 14/06/2025 | 6
Alta | Diseño del Esquema Físico de la Base de Datos | Alejandro Marco | Diseño | 6 | Finalizado | Definir las variables, tipos de datos, relaciones, y los tipos de llaves, a fin de estructurar una base de datos consistente y alineada con las especificaciones del sistema. | 07/06/2025 | 13/06/2025 | 09/06/2025 | 14/06/2025 | 6
Alta | Diagrama de Secuencia, Incorporando Nuevo Cliente mediante Registro (CU07) | Luis Núñez | Diseño | 8 | Finalizado | Diseñar el flujo de componentes funcionales asociados al proceso de registro de cliente, abarcando las condiciones de acceso, validaciones del sistema, actores involucrados, entradas requeridas, salidas esperadas y puntos de integración con otros módulos. | 09/06/2025 | 10/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 4
Media | Proceso de Registro de Nueva Cuenta de Cliente | Martín Ibaceta Luis Núñez Castro | Desarrollo | 6 | Finalizado | Implementar un proceso de creación de cuentas y generación de credenciales para compradores, con la finalidad de registrar nuevos usuarios a través del ingreso de sus datos personales. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 15/06/2025 | 7
Baja | Validación, Registro de Nuevo Cliente | Luis Núñez Castro | Prueba | 3 | Finalizado | Verificar el correcto funcionamiento del proceso de registro de nuevos clientes mediante la ejecución de pruebas funcionales, la documentación de errores del sistema, fallos de validación y observaciones sobre el diseño de interfaz, con el fin de garantizar el cumplimiento de los criterios de aceptación establecidos. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 15/06/2025 | 2
Alta | Diagrama de Secuencia, Inicio de Sesión (CU08) | Luis Núñez Acuña | Diseño | 8 | Finalizado | Diseñar el flujo de componentes funcionales asociados al proceso de inicio de sesión, abarcando las condiciones de acceso, validaciones del sistema, actores involucrados, entradas requeridas, salidas esperadas y puntos de integración con otros módulos. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 4
Media | Proceso de Inicio de Sesión | Martín Ibaceta Alejandro Marco | Desarrollo | 6 | Finalizado | Implementar un proceso de inicio de sesión para usuarios previamente registrados, con la finalidad de otorgar acceso a sus cuentas de uso personal dentro del sistema. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 15/06/2025 | 7
Baja | Validación, Inicio de Sesión | Alejandro Marco Luis Núñez Castro | Prueba | 3 | Finalizado | Verificar el correcto funcionamiento del proceso de inicio de sesión de usuarios previamente registrados mediante la ejecución de pruebas funcionales, la documentación de errores del sistema, fallos de validación y observaciones sobre el diseño de interfaz, con el fin de garantizar el cumplimiento de los criterios de aceptación establecidos. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 15/06/2025 | 2
Alta | Diagrama de Secuencia, Actualizando Unidades de Producto en Inventario Posterior a la Compra (CU21) | Felipe Rodríguez | Diseño | 3 | Finalizado | Diseñar el flujo de componentes funcionales asociados al proceso de actualización del total de unidades en inventario tras la adquisición de productos, incluyendo las validaciones del sistema, los actores involucrados, las entradas requeridas, las salidas esperadas y los puntos de integración con otros modúlos, con el objetivo de representar de forma precisa el comportamiento del sistema. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 14/06/2025 | 14/06/2025 | 2
Media | Proceso de Actualización de Unidades de Producto en Inventario Posterior a la Compra | Martín Ibaceta | Desarrollo | 6 | Finalizado | Implementar un proceso de actualización de unidades para los productos almacenados en el inventario posterior a una transacción efectuada, con la finalidad de reflejar la cantidad de artículos restantes en el sistema. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 15/06/2025 | 7
Baja | Validación, Actualización de Unidades de Producto en Inventario Posterior a la Compra | Alejandro Marco | Prueba | 3 | Finalizado | Ejecutar pruebas funcionales para verificar el correcto funcionamiento del proceso de actualización de las unidades restantes de producto en el inventario tras una compra, documentando errores del sistema, fallos de validación y observaciones sobre el diseño de interfaz, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los criterios de aceptación definidos. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 15/06/2025 | 2
Alta | Diagrama de Secuencia, Agregando Artículos a la Lista de Favoritos (CU23) | Felipe Rodríguez | Diseño | 3 | Finalizado | Diseñar el flujo de componentes funcionales asociados al proceso de incorporación de artículos a la lista de preferencia denominada "Favoritos", abarcando las condiciones de acceso, validaciones del sistema, actores involucrados, entradas requeridas, salidas esperadas y puntos de integración con otros módulos. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 4
Media | Proceso de Incorporación de Artículos a la Lista de Favoritos | Martín Ibaceta | Desarrollo | 6 | Finalizado | Implementar el proceso que permite agregar artículos previamente disponibles en el catálogo de productos a la lista de favoritos de una cuenta de cliente, con el objetivo de almacenar productos específicos seleccionados por el usuario para futuras consultas. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 15/06/2025 | 7
Baja | Validación, Incorporación de Artículos a la Lista de Favoritos | Alejandro Marco | Prueba | 3 | Finalizado | Ejecutar pruebas funcionales para verificar el correcto funcionamiento del proceso de incorporación de artículos previamente disponibles en el catálogo de productos a la lista de favoritos de los clientes registrados. Esto incluye la documentación de errores del sistema, fallos de validación y observaciones sobre el diseño de interfaz, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los criterios de aceptación definidos. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 15/06/2025 | 2
Alta | Diagrama de Secuencia, Filtrando el Catálogo por Categoría Simultáneas (CU26) | Felipe Rodríguez | Diseño | 3 | Finalizado | Diseñar el flujo de componentes funcionales asociados al proceso de filtrado del catálogo de productos por múltiples categorías simultáneas, incluyendo las validaciones del sistema, entradas requeridas, salidas esperadas y puntos de integración con otros módulos, con el objetivo de representar de forma precisa el comportamiento del sistema. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 4
Media | Proceso de Filtrar Catálogo por Categorías Simultáneas | Martín Ibaceta | Desarrollo | 6 | Finalizado | Implementar un proceso de filtrado del catálogo de productos por múltiples categorías simultaneas, con el propósito de obtener una selección acotada de artículos que cumplan con todos los criterios establecidos. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 15/06/2025 | 7
Baja | Validación, Filtrar Catálogo por Categorías Simultáneas | Alejandro Marco | Prueba | 3 | Finalizado | Ejecutar pruebas funcionales para verificar el correcto funcionamiento del proceso de filtrado del catálogo de productos por múltiples categorías simultaneas. Esto incluye la documentación de errores del sistema, fallos de validación y observaciones sobre el diseño de interfaz, con el fin de garantizar el cumplimiento de los criterios de aceptación establecidos. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 15/06/2025 | 2
Alta | Diagrama de Secuencia, Utilizando el Carro de Compras Digital (CU29) | Felipe Rodríguez | Diseño | 3 | Finalizado | Diseñar el flujo de componentes funcionales asociados al proceso de utilizar el carro de compras digital, abarcando las condiciones de acceso, validaciones del sistema, actores involucrados, entradas requeridas, salidas esperadas y puntos de integración con otros módulos. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 4
Media | Proceso de Uso del Carro de Compras Digital | Martín Ibaceta | Desarrollo | 6 | Finalizado | Implementar el proceso que permite utilizar el carro de compras digital con productos disponibles en el catálogo, con el objetivo de facilitar la agrupación de artículos selecionados para su compra conjunta. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 15/06/2025 | 7
Baja | Validación, Uso del Carro de Compras Digital | Alejandro Marco | Prueba | 3 | Finalizado | Realizar el caso de prueba correspondiente al caso de uso nro. 29. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 15/06/2025 | 2
Alta | Diagrama de Secuencia, Verificando Pedidos mediante el Código de Retiro (CU40) | Felipe Rodríguez | Diseño | 3 | Finalizado | Diseñar el flujo de componentes funcionales asociados al proceso de verificación de pedidos mediante un código de retiro, abarcando las condiciones de acceso, validaciones del sistema, actores involucrados, entradas requeridas, salidas esperadas y puntos de integración con otros módulos. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 4
Media | Proceso de Verificación del Pedidos mediante el Código de Retiro | Luis Núñez Casto | Desarrollo | 6 | Finalizado | Implementar un proceso de verificación de pedidos mediante un código de retiro para los productos almacenados en el catálogo, con la finalidad de autenticar los pedidos al momento del retiro. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 15/06/2025 | 7
Baja | Validación, Verificación del Pedido mediante el Código de Retiro | Alejandro Marco | Prueba | 3 | Finalizado | Realizar el caso de prueba correspondiente al caso de uso nro. 40. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 15/06/2025 | 2
Alta | Diagrama de Secuencia, Añadiendo Productos al Catálogo desde Interfaz (CU42) | Luis Núñez Acuña | Diseño | 3 | Finalizado | Diseñar el flujo de componentes funcionales asociados al proceso de incorporación de productos al catálogo desde interfaz, abarcando las condiciones de acceso, validaciones del sistema, actores involucrados, entradas requeridas, salidas esperadas y puntos de integración con otros módulos. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 4
Media | Proceso de Incorporación del Producto al Catálogo desde Interfaz | Luis Núñez Castro | Desarrollo | 6 | Finalizado | Implementar un proceso de incorporación de productos al catálogo desde interfaz, con la finalidad de expandir el catálogo de productos. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 15/06/2025 | 7
Baja | Validación, Incorporación de Productos al Catálogo desde Interfaz | Alejandro Marco | Prueba | 3 | Finalizado | Realizar el caso de prueba correspondiente al caso de uso nro. 42. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 15/06/2025 | 2
Alta | Diagrama de Secuencia, Eliminando productos del catálogo con confirmación (CU43) | Luis Núñez Acuña | Diseño | 3 | Finalizado | Diseñar el flujo de componentes funcionales asociados al proceso de eliminar productos del catálogo con confirmación, abarcando las condiciones de acceso, validaciones del sistema, actores involucrados, entradas requeridas, salidas esperadas y puntos de integración con otros módulos. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 4
Media | Proceso de eliminar productos del catálogo con confirmación | Alejandro Marco | Desarrollo | 6 | Finalizado | Implementar un proceso de eliminar productos con confirmación para los productos almacenados en el catálogo, con la finalidad eliminar algún producto previamente ingresado. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 15/06/2025 | 7
Baja | Validación, eliminar productos del catálogo con confirmación | Alejandro Marco | Prueba | 3 | Finalizado | Realizar el caso de prueba correspondiente al caso de uso no. 43. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 15/06/2025 | 2
Alta | Diagrama de Secuencia, Gestionando permisos de usuario (CU45) | Luis Núñez Acuña | Diseño | 3 | Finalizado | Diseñar el flujo de componentes funcionales asociados al proceso de gestionar permisos de usuario, abarcando las condiciones de acceso, validaciones del sistema, actores involucrados, entradas requeridas, salidas esperadas y puntos de integración con otros módulos. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 4
Media | Proceso de gestionar permisos de usuario | Alejandro Marco | Desarrollo | 6 | Finalizado | Implementar un proceso de gestionar permisos de usuario, con la finalidad de asignar o revocar permisos. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 15/06/2025 | 7
Baja | Validación, gestionar permisos de usuario | Luis Núñez Castro | Prueba | 3 | Finalizado | Realizar el caso de prueba correspondiente al caso de uso no. 45. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 15/06/2025 | 2
Media | Revisión y corrección del documento cero. | Felipe Rodríguez Luis Núñez Castro Luis Núñez Acuña | Documentación | 6 | Finalizado | Realizar las correcciones necesarias al Documento Cero, tomando como base la retroalimentación recibida, así como las observaciones identificadas por los propios estudiantes. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 15/06/2025 | 8
Baja | Formulación y Diseño del Material de Presentación | Luis Núñez Acuña | Diseño | 8 | Finalizado | Organizar la información del proyecto de manera clara y precisa para la exposición del material visual. | 13/06/2025 | 14/06/2025 | 14/06/2025 | 15/06/2025 | 2
Alta | Elaboración de Documentación para Primer Incremento Scrum++ | Grupo Completo | Documentación | 16 | Finalizado | Registrar y documentar información relevante del proyecto para efectos del primer incremento de la metodología "Scrum++". | 06/06/2025 | 15/06/2025 | 08/06/2025 | 15/06/2025 | 24