## Segundo Incremento - Sep 2025
PILA DEL PRODUCTO | [8 empty] | FECHA ESTIMADA |  | FECHA CONCRETA |  | PONDERACIÓN
Código | Prioridad | Tarea | Responsable(s) | Categoría | Área | Estimación | Estado | Objetivo del Sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Horas Efectuadas
DES-CAT-001 | Alta | Diagrama de Secuencia, Buscar Producto mediante la Barra de Búsqueda (CU01) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores buscar productos específicos mediante la barra de búsqueda, ingresando el nombre, fragmentos de texto o palabras clave. | 23/08/2025 | 23/08/2025 | 23/08/2025 | 23/08/2025 | 4
DEV-CAT-001 | Alta | Implementación de Búsqueda Personalizada por Barra | Alejandro Marco Luis Núñez Castro | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la función que permite a los usuarios buscar productos mediante la barra de búsqueda, ingresando el nombre, fragmentos de texto o palabras clave. | 23/08/2025 | 23/08/2025 | 23/08/2025 | 23/08/2025 | 2
TST-CAT-001 | Alta | Verificación, Búsqueda Personalizada de Productos | Martín Ibaceta Ignacio Zañartu | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar pruebas funcionales para validar la búsqueda personalizada de productos mediante la barra de búsqueda. | 23/08/2025 | 23/08/2025 | 23/08/2025 | 23/08/2025 | 3
DES-CAT-002 | Alta | Diagrama de Secuencia, Descubrir Productos mediante Sugerencias en la Barra de Búsqueda (CU02) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores explorar productos disponibles mediante sugerencias dinámicas en la barra de búsqueda, ingresando letras, palabras clave o categorías generales. | 24/08/2025 | 24/08/2025 | 24/08/2025 | 24/08/2025 | 2
DEV-CAT-002 | Alta | Implementación de Sugerencias Dinámicas por Barra | Alejandro Marco Luis Núñez Castro | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la función que permite a los usuarios explorar productos mediante sugerencias dinámicas en la barra de búsqueda, ingresando letras, palabras clave o categorías generales. | 24/08/2025 | 24/08/2025 | 24/08/2025 | 24/08/2025 | 5
TST-CAT-002 | Alta | Verificación, Sugerencias Dinámicas de Productos | Martín Ibaceta Ignacio Zañartu | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar pruebas funcionales para validar el proceso de sugerencias dinámicas de productos mediante la barra de búsqueda, verificando la generación de coincidencias en el catálogo, visualización de resultados relevantes y acceso a información detallada. | 24/08/2025 | 24/08/2025 | 24/08/2025 | 24/08/2025 | 2
DES-CAT-003 | Alta | Diagrama de Secuencia, Consultando Detalles de un Producto desde el Catálogo (CU03) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores explorar y acceder a artículos específicos disponibles en el catálogo de productos. | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 3
DEV-CAT-003 | Alta | Implementación de Acceso a Detalles de un Producto | Alejandro Marco Luis Núñez Castro Ignacio Zañartu | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la función que permite a los usuarios explorar los artículos disponibles en el catálogo de productos. | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2
TST-CAT-003 | Alta | Verificación, Consulta de Detalles del Producto | Luis Núñez Acuña Martín Ibaceta | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar pruebas funcionales para validar el acceso a la página de informaión del producto disponible en el catálogo. | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2
DES-CAT-004 | Alta | Diagrama de Secuencia, Habilitando un Producto desde el Catálogo (CU04) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores habilitar la información de un producto en la vista correspondiente al catálogo de productos. | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 3
DEV-CAT-004 | Alta | Implementación, Habilitar Producto en el Catálogo | Alejandro Marco Luis Núñez Castro | Diseño | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la función que permite a los usuarios habilitar los productos registrados en el sistema para aparecer en el catálogo de productos. | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 2
TST-CAT-004 | Alta | Verificación, Habilitar Producto en el Catálogo | Martín Ibaceta Ignacio Zañartu | Desarrollo | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar pruebas funcionales para habilitar los productos en la interfaz correspondiente al Catálogo de Interfaz. | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 2
DES-CAT-005 | Alta | Diagrama de Secuencia, Deshabilitando un Producto desde el Catálogo (CU05) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Prueba | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores deshabilitar la información de un producto en la vista correspondiente al catálogo de productos. | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 3
DEV-CAT-005 | Alta | Implementación, Desahbilitar un Producto en el Catálogo | Alejandro Marco Luis Núñez Castro | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la función que permite a los usuarios deshabilitar los productos registrados en el sistema para aparecer en el catálogo de productos. | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2
TST-CAT-005 | Alta | Verificación, Desahbilitar un Producto en el Catálogo | Martín Ibaceta Ignacio Zañartu | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar pruebas funcionales para deshabilitar los productos en la interfaz correspondiente al Catálogo de Interfaz. | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2
DES-CAT-006 | Alta | Diagrama de Secuencia, Consultando Ubicación de la Tienda (CU06) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores acceder a la sección de ubicación disponible desde el menú de navegación de la aplicación web. | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 4
DEV-CAT-006 | Alta | Implementación, Consultar Ubicación de la Tienda | Alejandro Marco Luis Núñez Castro | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la función que permite a los usuarios consultar la ubicación de la tienda, donde se dispone de un mapa con posibilidad de interacción. | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 4
TST-CAT-006 | Alta | Verificación, Consultar Ubicación de la Tienda | Martín Ibaceta Ignacio Zañartu | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar pruebas funcionales para interactuar con el mapa disponible en la sección "Ubicación". | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 1
DES-CAT-007 | Alta | Diagrama de Secuencia, Editando el Perfil del Cliente (CU07) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Integraciones | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite al actor editar su perfil y al sistema reflejar los cambios una vez este los guarde. | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 4
DEV-CAT-007 | Alta | Implementación, Modificación del Perfil de Cliente | Alejandro Marco Luis Núñez Castro | Desarrollo | Integraciones | 3 h | Finalizado | Desarrollar la función que permite al usuario editar su perfil y guardar los cambios en el sistema según lo desee. | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 4
TST-CAT-007 | Alta | Verificación, Modificación del Perfil de Cliente | Martín Ibaceta Ignacio Zañartu | Prueba | Integraciones | 1 h | Finalizado | Ejecutar pruebas funcionales para editar el perfil de un usuario, verificando que el sistema refleje y guarde los cambios. | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 1
DES-CAT-008 | Alta | Diagrama de Secuencia, Recomprando Productos mediante Historial de Compras (CU08) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Usuario | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores recomprar productos mediante el historial de compras asociado a su perfil. | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 4
DEV-CAT-008 | Alta | Implementación, Repetir Orden de Compra | Alejandro Marco Luis Núñez Castro | Desarrollo | Usuario | 3 h | Finalizado | Desarrollar la función que permite a los usuarios repetir una orden de compra realizada con anterioridad desde el historial de compras asociado a su perfil. | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 4
TST-CAT-008 | Alta | Verificación, Repetir Orden de Compra | Martín Ibaceta Ignacio Zañartu | Prueba | Usuario | 1 h | Finalizado | Ejecutar pruebas funcionales para recomprar una orden anterior realizada por el actor accedida desde su historial de compras. | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 1
DES-CAT-009 | Alta | Diagrama de Secuencia, Filtrar Catálogo de Productos por Precio (CU09) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Órdenes | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores filtrar el catálogo de productos en un intervalo de precios seleccionado por ellos mismos. | 31/08/2025 | 31/08/2025 | 31/08/2025 | 31/08/2025 | 4
DEV-CAT-009 | Alta | Implementación, Filtro de Precios en Catálogo | Alejandro Marco Luis Núñez Castro | Desarrollo | Órdenes | 3 h | Finalizado | Desarrollar la función que permite a los usuarios filtrar el catálogo a un intervalo de precios que seleccionen. | 31/08/2025 | 31/08/2025 | 31/08/2025 | 31/08/2025 | 4
TST-CAT-009 | Alta | Verificación, Filtros de Precios en Catálogo | Martín Ibaceta Ignacio Zañartu | Prueba | Órdenes | 1 h | Finalizado | Ejecutar pruebas funcionales para filtar el catálogo a un intervalo de precios que se seleccione. | 31/08/2025 | 31/08/2025 | 31/08/2025 | 31/08/2025 | 1
DES-CAT-010 | Alta | Diagrama de Secuencia, Filtrar Catálogo de Productos por Orden Alfabetico (CU10) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores ordenar el catálogo de productos en un orden alfabetico ascendiente o descendiente según lo deseen. | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 6
DEV-CAT-010 | Alta | Implementación, Filtros de Nombre del Producto en Catálogo | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la función que permite a los usuarios ordenar el catálogo en orden alfabético ascendiente o descendiente. | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 3
TST-CAT-010 | Alta | Verificación, Filtros de Nombre del Producto en Catálogo | Martín Ibaceta Ignacio Zañartu | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar pruebas funcionales para ordenar el catálogo de productos de manera alfábetica ascendiente o descendiente. | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 4
DES-CAT-011 | Alta | Diagrama de Secuencia, Consultar Historial de Pedidos (CU11) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores consultar su historial de pedidos. | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 6
DEV-CAT-011 | Alta | Implementación, Consultar Historial de Pedidos | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la función que permite a los usuarios consultar el historial de pedidos asociado a su cuenta. | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 3
TST-CAT-011 | Alta | Verificación, Consultar Historial de Pedidos | Martín Ibaceta Ignacio Zañartu | Prueba | Catálogo | 1 h | Em proceso | Ejecutar pruebas funcionales para consultar el historial de pedidos asociado al perfil del cliente. | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 4
DES-CAT-012 | Alta | Diagrama de Secuencia, Modificar Productos en la Interfaz del Personal (CU12) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Usuario | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores editar la información de un producto cargado previamente en el catálogo. | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 6
DEV-CAT-012 | Alta | Implementación, Editar Productos desde la Interfaz de Usuarios | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Usuario | 3 h | Finalizado | Desarrollar la función que permite a los usuarios editar la información de un producto que ya ha sido publicado en el catálogo previamente. | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 3
TST-CAT-012 | Alta | Verificación, Editar Productos desde la Interfaz de Usuarios | Martín Ibaceta Ignacio Zañartu | Prueba | Usuario | 1 h | Finalizado | Ejecutar pruebas funcionales para verificar que se pueda editar la información de un producto que se ha cargado en el catálogo previamente. | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 4
DES-CAT-013 | Alta | Diagrama de Secuencia, Eliminar Productos de la Lista de Favoritos (CU13) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Órdenes | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores quitar un producto de la lista de favoritos asociada a su cuenta. | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 6
DEV-CAT-013 | Alta | Implementación, Eliminar Productos de la Lista de Favoritos | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Órdenes | 3 h | Finalizado | Desarrollar la función que permite a los usuarios eliminar un producto de su lista de favoritos. | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 3
TST-CAT-013 | Alta | Verificación, Eliminar Productos de la Lista de Favoritos | Martín Ibaceta Ignacio Zañartu | Prueba | Órdenes | 1 h | Finalizado | Ejecutar pruebas funcionales para quitar un producto de la lista de favoritos de un cliente. | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 4
DES-CAT-014 | Alta | Diagrama de Secuencia, Acceder a Notificaciones en Lista de Favoritos (CU14) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores acceder al apartado de notificaciones de su lista de favoritos. | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 6
DEV-CAT-014 | Alta | Implementación, Acceder a Notificaciones en Lista de Favoritos | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la función que permite a los usuarios consultar en su vista de lista de favoritos cual de aquellos productos que desean se encuentra con pocas existencias. | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 3
TST-CAT-014 | Alta | Verificación, Acceder a Notificaciones en Lista de Favoritos | Martín Ibaceta Ignacio Zañartu | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar las pruebas funcionales para consultar el apartado de notificaciones en la lista de favoritos de un cliente. | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 4
DES-CAT-015 | Alta | Diagrama de Secuencia, Crear Categorías de Producto (CU15) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores crear nuevas categorías de producto | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 6
DEV-CAT-015 | Alta | Implementación, Crear Categorías de Producto | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar función que permite a los usuario crear categorias para agrupar productos | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 3
TST-CAT-015 | Alta | Verificación, Crear Categorías de Producto | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar las pruebas funcionales para la creacion de categoría de producto | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 4
DES-CAT-016 | Alta | Diagrama de Secuencia, Modificar Categorías de Producto (CU16) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite modificar categorias existentes de productos | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 6
DEV-CAT-016 | Alta | Implementación, Modificar Categorías de Producto | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la funcion que permite al usuario modificar categorias ya existentes de productos | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 3
TST-CAT-016 | Alta | Verificación, Modificar Categorías de Producto | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar la función que permite al usuario modificar categorias ya existentes de productos | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 4
DES-CAT-017 | Alta | Diagrama de Secuencia, Eliminar Categorías de Producto (CU17) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite eliminar categorias existentes de productos | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 6
DEV-CAT-017 | Alta | Implementación, Eliminar Categorías de Producto | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la funcion que permite al usuario eliminar categorias ya existentes de productos | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 3
TST-CAT-017 | Alta | Verificación, Eliminar Categorías de Producto | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar la función que permite al usuario eliminar categorias ya existentes de productos | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 4
DES-CAT-018 | Alta | Diagrama de Secuencia, Creando Usuarios en la Interfaz de Personal (CU18) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores crear usuarios en la interfaz de Personal. | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 6
DEV-CAT-018 | Alta | Implementación, Creando Usuarios en la Interfaz de Personal | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la funcionalidad que permitea los actores crear usuarios en la interfaz de Personal. | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 3
TST-CAT-018 | Alta | Verficicación, Creando Usuarios en la Interfaz de Personal | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar pruebas que permite a los actores crear usuarios en la interfaz de Personal. | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 4
DES-CAT-019 | Alta | Diagrama de Secuencia, Modificando Usuarios en la Interfaz (CU19) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores modificar usuarios en la interfaz de personal. | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 6
DEV-CAT-019 | Alta | Implementación, Modificando Usuarios en la Interfaz | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la funcionalidad que permite a los actores modificar usuarios en la interfaz de personal. | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2
TST-CAT-019 | Alta | Verificación, Modificando Usuarios en la Interfaz | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar funciones que permitan a los actores modificar usuarios en la interfaz de personal. | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 1
DES-CAT-020 | Alta | Diagrama de Secuencia, Eliminando Usuarios en la Interfaz (CU20) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores eliminar usuarios en la interfaz de personal. | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1
DEV-CAT-020 | Alta | Implementación, Eliminando Usuarios en la Interfaz | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la funcionalidad que permite a los actores eliminar usuarios en la interfaz de personal | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1
TST-CAT-020 | Alta | Verificación, Eliminando Usuarios en la Interfaz | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar funciones que permite a los actores eliminar usuarios en la interfaz de personal | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1
DES-CAT-021 | Alta | Diagrama de Secuencia, Creación de colecciones, productos (CU21) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores crear colecciones de productos. | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 1
DEV-CAT-021 | Alta | Implementación, Creación de colecciones de productos | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la funcionalidad que permite a los actores crear colecciones de productos. | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 1
TST-CAT-021 | Alta | Verificación, Creación de colecciones de productos | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar funciones que permite a los actores crear colecciones de productos. | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 1
DES-CAT-022 | Alta | Diagrama de Secuencia, Modificación de colecciones, productos(CU22) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores modificar colecciones de productos. | 13/09/2025 | 13/09/2025 | 13/09/2025 | 13/09/2025 | 1
DEV-CAT-022 | Alta | Implementación, Modificación de colecciones de productos | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la funcionalidad que permite a los actores modificar colecciones de productos. | 13/09/2025 | 13/09/2025 | 13/09/2025 | 13/09/2025 | 1
TST-CAT-022 | Alta | Verificación, Modificación de colecciones de productos | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar funciones que permite a los actores modificar colecciones de productos. | 13/09/2025 | 13/09/2025 | 13/09/2025 | 13/09/2025 | 1
DES-CAT-023 | Alta | Diagrama de Secuencia, Eliminiación de colecciones, productos(CU23) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores la eliminiación de colecciones de productos. | 14/09/2025 | 14/09/2025 | 14/09/2025 | 14/09/2025 | 1
DEV-CAT-023 | Alta | Implementación, Eliminiación de colecciones de productos | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la funcionalidad que permite a los actores la eliminiación de colecciones de productos. | 14/09/2025 | 14/09/2025 | 14/09/2025 | 14/09/2025 | 1
TST-CAT-023 | Alta | Verificación, Eliminiación de colecciones de productos | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar funciones que permite a los actores la eliminiación de colecciones de productos. | 14/09/2025 | 14/09/2025 | 14/09/2025 | 14/09/2025 | 1
DES-CAT-024 | Alta | Diagrama de Secuencia, Auditoria de ventas (CU24) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores acceder a la auditoria de ventas en la vista de personal. | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 1
DEV-CAT-024 | Alta | Implementación, Auditoria de ventas | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la funcionalidad que permite a los actores acceder a la auditoria de ventas en la vista de personal. | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 1
TST-CAT-024 | Alta | Verificación, Auditoria de ventas | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar pruebas que permite a los actores acceder a la auditoria de ventas en la vista de personal. | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 6
DES-CAT-025 | Alta | Diagrama de Secuencia, Vista de Administrador de Pedidos pendientes (CU25) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores acceder a los pedidos pendientes en la vista de Admninistrador. | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 8
DEV-CAT-025 | Alta | Implementación, Vista de Administrador de Pedidos pendientes | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la funcionalidad que permite a los actores acceder a los pedidos pendientes en la vista de Admninistrador. | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 1
TST-CAT-025 | Alta | Verificación, Vista de Administrador de Pedidos pendientes | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Prueba | Catálogo | 4 h | Finalizado | Ejecutar pruebas que permite a los actores acceder a los pedidos pendientes en la vista de Admninistrador. | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 1
DES-CAT-026 | Alta | Diagrama de Secuencia, Creación de colecciones, categorias(CU26) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores la creación de colecciones de categorias. | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 1
DEV-CAT-026 | Alta | Implementación, Creación de colecciones de categorias | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la funcionalidad que permite a los actores la creación de colecciones de categorias. | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 2
TST-CAT-026 | Alta | Verificación, Creación de colecciones de categorias | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar pruebas que permite a los actores la creación de colecciones de categorias. | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 1
DES-CAT-027 | Alta | Diagrama de Secuencia, Modificación de colecciones, categorias (CU27) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores la modificación de colecciones de categorias. | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 1
DEV-CAT-027 | Alta | Implementación, Modificación de colecciones de categorias | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la funcionalidad que permite a los actores la modificación de colecciones de categorias. | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 2
TST-CAT-027 | Alta | Verificación, Modificación de colecciones de categorias | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar pruebas que permitan a los actores la modificación de colecciones de categorias. | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 1
DES-CAT-028 | Alta | Diagrama de Secuencia, Eliminación de colecciones, categorias (CU28) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores la eliminación de colecciones de categorias. | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 1
DEV-CAT-028 | Alta | Implementación, Eliminación de colecciones de categorias | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la funcionalidad que permite a los actores la eliminación de colecciones de categorias. | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 2
TST-CAT-028 | Alta | Verificación, Eliminación de colecciones de categorias | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar pruebas que permite a los actores la eliminación de colecciones de categorias. | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 1
DES-CAT-029 | Alta | Diagrama de Secuencia, Filtro de precios, lista de favoritos(CU29) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores filtrar los precios de los productos en la lista de favoritos. | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 1
DEV-CAT-029 | Alta | Implementación, Filtro de Precio en lista de favoritos | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la funcionalidad que permite a los actores filtrar los precios de los productos en la lista de favoritos. | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 2
TST-CAT-029 | Alta | Verificación, Filtro de Precio en lista de favoritos | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar pruebas que permite a los actores filtrar los precios de los productos en la lista de favoritos. | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 1
DES-CAT-030 | Alta | Diagrama de Secuencia, Filtro de Nombres, Lista de favoritos (CU30) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores filtrar los nombre de los productos en la lista de favoritos. | 21/09/2025 | 21/09/2025 | 21/09/2025 | 21/09/2025 | 1
DEV-CAT-030 | Alta | Implementación, Filtro de nombres en lista de favoritos | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la funcionalidad que permite a los actores filtrar los nombre de los productos en la lista de favoritos. | 21/09/2025 | 21/09/2025 | 21/09/2025 | 21/09/2025 | 2
TST-CAT-030 | Alta | Verificación, Filtro de nombres en lista de favoritos | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar pruebas que permitan a los actores filtrar los nombre de los productos en la lista de favoritos. | 21/09/2025 | 21/09/2025 | 21/09/2025 | 21/09/2025 | 1
DES-CAT-031 | Alta | Diagrama de Secuencia, Filtro por adiciones más recientes, Lista de favoritos (CU31) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores filtrar los productos añadidos más recientes en la lista de favoritos. | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 1
DEV-CAT-031 | Alta | Implementación, Filtro por adiciones más recientes en lista de favoritos | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la funcionalidad que permite a los actores filtrar los productos añadidos más recientes en la lista de favoritos. | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 2
TST-CAT-031 | Alta | Verificación, Filtro por adiciones más recientes en lista de favoritos | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar pruebas que permite a los actores filtrar los productos añadidos más recientes en la lista de favoritos. | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 1
DES-CAT-032 | Alta | Diagrama de Secuencia, Activación de categoria, Administrador (CU32) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores activar categorias en la vista de Administrador. | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 1
DEV-CAT-032 | Alta | Implementación, Activación de categoria en vista de administrador | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la funcionalidad que permite a los actores activar categorias en la vista de Administrador. | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 2
TST-CAT-032 | Alta | Verificación, Activación de categoria en vista de administrador | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar pruebas que permitan a los actores activar categorias en la vista de Administrador. | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 1
DES-CAT-033 | Alta | Diagrama de Secuencia, Desactivación de categoria, Administrador (CU33) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores la desactivación de categorias en la vista de Administrador. | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 1
DEV-CAT-033 | Alta | Implementación, Desactivación de categoria en vista de administrador | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la funcionalidad que permite a los actores la desactivación de categorias en la vista de Administrador. | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 2
TST-CAT-033 | Alta | Verificación, Desactivación de categoria en vista de administrador | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar pruebas que permite a los actores la desactivación de categorias en la vista de Administrador. | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 1
DES-CAT-034 | Alta | Diagrama de Secuencia, Filtro por numero de ventas por administrador, Auditoria de ventas (CU34) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores filtrar por numero de ventas en la vista de administrador. | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 1
DEV-CAT-034 | Alta | Implementación, Filtro por numero de ventas por administrador en auditoria de ventas | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la funcionalidad que permite a los actores filtrar por numero de ventas en la vista de administrador. | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 2
TST-CAT-034 | Alta | Verificación, Filtro por numero de ventas por administrador en auditoria de ventas | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar pruebas que permite a los actores filtrar por numero de ventas en la vista de administrador. | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 1
DES-CAT-035 | Alta | Diagrama de Secuencia, Filtro por ingresos, Auditoria de ventas (CU35) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | Finalizado | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores filtrar por ingresos en la vista de administrador. | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 1
DEV-CAT-035 | Alta | Implementación, Filtro por ingresos en auditoria de ventas | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Desarrollo | Catálogo | 3 h | Finalizado | Desarrollar la funcionalidad que permite a los actores filtrar por ingresos en la vista de administrador. | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 2
TST-CAT-035 | Alta | Verificación, Filtro por ingresos en auditoria de ventas | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Prueba | Catálogo | 1 h | Finalizado | Ejecutar pruebas que permite a los actores filtrar por ingresos en la vista de administrador. | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 1

## Sheet1
DES-CAT-004 | Alta | Diagrama de Secuencia, Accediendo a Catálogo de Productos desde el Rotador de Imágenes (CU04) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Diseño | Catálogo | 2 h | En proceso | Diseñar y documentar la secuencia operativa que permite a los actores interactuar y acceder a uno de los catálogos disponibles desde el rotador de imágenes. | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 3
DEV-CAT-004 | Alta | Implementación, Acceso a Catálogo desde el Rotador de Imágenes | Alejandro Marco Luis Núñez Castro | Diseño | Catálogo | 3 h | En proceso | Desarrollar la función que permite a los usuarios ingresar al catálogo de productos disponibles en el rotador de imágenes. | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 2
TST-CAT-004 | Alta | Verificación, Acceso a Catálogo desde el Rotador de Imágenes | Martín Ibaceta Ignacio Zañartu | Desarrollo | Catálogo | 1 h | En proceso | Ejecutar pruebas funcionales para validar el acceso a los productos disponible en el catálogo promocionado desde el rotador de imágenes. | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 2