## Sheet1
Documento 0 - Contextualización de la Organización | Responsable(s) | Verificador(es) | Estado | Última Modificación | Notas
Introducción: Contexto (1.1) y Misión (1.2) | Martín Ibaceta | Luis Núñez Acuña | Finalizado | 20/06/2025
Introducción: Organigrama (1.3) | Luis Núñez Acuña | Ignacio Zañartu | Finalizado | 20/06/2025
Análisis I/E de la Organización: PEST (2.1) | Felipe Rodríguez | Martín Ibaceta | Finalizado | 20/06/2025
Análisis I/E de la Organización: Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter (2.2), Cadena de Valor (2.3) | Ignacio Zañartu | Felipe Rodríguez | Finalizado | 20/06/2025
Análisis I/E de la Organización: FODA (2.4) | Felipe Rodríguez | Luis Núñez Castro | Finalizado | 08/06/2025
Análisis I/E de la Organización: Análisis Cuantitativo (2.5) y Cualitativo (2.6) | Ignacio Zañartu | Luis Núñez Acuña | Finalizado | 20/06/2025
Levantamiento de Procesos Inicial (3) | Luis Núñez Castro | Luis Núñez Acuña | Finalizado | 20/06/2025
Requisitos Funcionales (4) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Alejandro Marco Ignacio Zañartu | Finalizado | 20/06/2025
Requisitos No Funcionales (5) | Alejandro Marco Felipe Rodríguez | Martín Ibaceta Luis Núñez Acuña | Finalizado | 20/06/2025
Requerimientos (6) | Alejandro Marco Felipe Rodríguez | Martín Ibaceta Luis Núñez Acuña | Finalizado | 20/06/2025
Casos de Uso (7) | Alejandro Marco Felipe Rodríguez | Luis Núñez Acuña Luis Núñez Castro | Finalizado | 20/06/2025
Diagramas de Casos de Uso (8) | Alejandro Marco Felipe Rodríguez | Luis Núñez Acuña Luis Núñez Castro | Finalizado | 20/06/2025
Matriz de Requerimientos versus Casos de Uso (9) | Luis Núñez Castro | Luis Núñez Acuña | Finalizado | 20/06/2025
Objetivos: Objetivo General (10.1) y Específicos (10.2) | Martín Ibaceta Felipe Rodríguez | Luis Núñez Acuña | Finalizado | 20/06/2025
Anexo A: Recursos (A.1, Norma ISO/IEC 25001:2014) | Luis Núñez Castro | Luis Núñez Acuña | Finalizado | 20/06/2025
Anexo B: Material Complementario - Correo de Aceptación de Requisitos (B.1), Planificación (B.2), Estimación de Costos y Beneficios (B.3) y Dimensión Técnica del Proyecto (B.4) | Luis Núñez Acuña | Felipe Rodríguez | Finalizado | 20/06/2025
Anexo C: Curriculum Vitae (C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 y C.6) | Martín Ibaceta | Luis Núñez Acuña | Finalizado | 20/06/2025
Estructura y Formato del Material | Luis Núñez Acuña | Ignacio Zañartu | Finalizado | 20/06/2025
Entrega Preliminar de Requisitos (Funcionales y No Funcionales) | Luis Núñez Acuña | Grupo 23 | Finalizado | 26/04/2025
Primera Presentación (Microsoft PowerPoint) | Luis Núñez Acuña | Grupo 23 | Finalizado | 02/05/2025
Primer Incremento Scrum++ | Responsable(s) | Verificador(es) | Estado | Última Modificación | Notas
Introducción (1) | Luis Núñez Acuña | Felipe Rodríguez | Finalizado | 20/06/2025
Propuesta de Solución: Porcentaje Parcial y Acumulado (2.1) | Luis Núñez Acuña | Felipe Rodríguez | Finalizado | 20/06/2025
Casos de Uso (3) | Martín Ibaceta Luis Núñez Acuña | Felipe Rodríguez | Finalizado | 20/06/2025
Product Backlog List (4) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Grupo 23 | Finalizado | 20/06/2025
Sprint (5) | Luis Núñez Acuña | Ignacio Zañartu | Finalizado | 20/06/2025
Vista Lógica: Diagrama de Clases (6.1) y Modelo de Datos (6.2) | Alejandro Marco Luis Núñez Castro | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Finalizado | 20/06/2025
Vista de Proceso (7) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Alejandro Marco Luis Núñez Castro | Finalizado | 20/06/2025
Vista de Desarrollo (8) | Grupo 23 | Grupo 23 | Finalizado | 20/06/2025
Vista Física (9) | Grupo 23 | Grupo 23 | Finalizado | 20/06/2025
Vista Externa (10) | Martín Ibaceta | Luis Núñez Acuña | Finalizado | 20/06/2025
Casos de Prueba (11) | Martín Ibaceta Alejandro Marco Luis Núñez Castro Ignacio Zañartu | Luis Núñez Acuña | Finalizado | 20/06/2025
Retrospectiva: Gráfico Burn-Up (12.1) y Burn-Down (12.2) | Ignacio Zañartu | Luis Núñez Acuña | Finalizado | 20/06/2025
Anexo A: Recursos (A.1, Organización deTrabajo) | Luis Núñez Acuña | Martín Ibaceta | Finalizado | 20/06/2025
Estructura y Formato del Material | Luis Núñez Acuña | Grupo 23 | Finalizado | 20/06/2025
Video de Instalación del Sistema | Luis Núñez Castro | Ignacio Zañartu | Finalizado | 20/06/2025
Corrección y Trazabilidad del Documento 0, Contextualización de la Organización | Luis Núñez Castro | Luis Núñez Acuña | Finalizado | 20/06/2025
Segunda Presentación (Microsoft PowerPoint) | Luis Núñez Acuña Luis Núñez Castro | Grupo 23 | Finalizado | 25/06/2025
Video de Presentación | Ignacio Zañartu | Luis Núñez Acuña | Finalizado | 25/06/2025
Segundo Incremento Scrum++ | Responsable(s) | Verificador(es) | Estado | Última Modificación | Notas
Introducción: Porcentaje Parcial y Acumulado (1.1) | Luis Núñez Acuña | Martín Ibaceta | En proceso | 18/07/2025 | Breve referencia a la propuesta de solución (primer incremento).
Casos de Uso (2) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Martín Ibaceta Alejandro Marco Luis Núñez Castro | En proceso | 18/07/2025 | Considera también, actualizar CUs previos según los nuevos requerimientos del sistema. Redacción formal, clara y precisa!!
Product Backlog List (3) | Luis Núñez Acuña | Grupo 23 | En proceso | 18/07/2025 | Actualizar cantidad de horas estimadas y efectuadas por tarea!
Sprint (4) | Luis Núñez Acuña | Martín Ibaceta Ignacio Zañartu | En proceso | 18/07/2025 | Requisitos, desarrollo de actividades y proceso de colaboración.
Vista Lógica: Diagrama de Clases (5.1) y Modelo de Datos (5.2) | Alejandro Marco Luis Núñez Castro | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | En proceso | 18/07/2025 | Descripción formal y comprensiva de la figura, adecuándose al formato del informe (no subrayar y evitar enumeraciones).
Vista de Proceso (6) | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Alejandro Marco Luis Núñez Castro | En proceso | 18/07/2025 | Considera también, actualizar Procesos previos según las nuevas especificaciones y funcionalidades del sistema.
Vista de Desarrollo (7) | Alejandro Marco Luis Núñez Castro | Martín Ibaceta Felipe Rodríguez Ignacio Zañartu | Pendiente | Ninguno | Aplicar cambios de acuerdo a las nuevas herramientas incorporadas, refinar la estructura y claridad del diagrama.
Vista Física (8) | Alejandro Marco Luis Núñez Castro | Martín Ibaceta Luis Núñez Acuña Ignacio Zañartu | Pendiente | Ninguno | Modificar en caso de aplicar cambios e incluir todos los métodos y características pertinentes del sistema (precisión).
Vista Externa (9) | Martín Ibaceta | Alejandro Marco Luis Núñez Castro | En proceso | 18/07/2025 | Verificar que el Árbol de Navegación sea representativo de todas las vistas generadas en el entorno de pruebas del sistema.
Casos de Prueba (10) | Alejandro Marco Luis Núñez Castro Ignacio Zañartu | Martín Ibaceta Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | En proceso | 18/07/2025 | Adjuntar imágenes de buena calidad en el informe, c/u con una descripción clara y detallada de la función del sistema a incluir. Siempre redactar la descripción antes de la figura!
Retrospectiva: Gráfico Burn-Up (11.1) y Burn-Down (11.2) | Felipe Rodríguez Ignacio Zañartu | Martín Ibaceta | En proceso | 18/07/2025 | Incorporar gráfico con horas estimadas y facturadas (explicar).
Bibliografía (12) | Grupo 23 | Grupo 23 | En proceso | 18/07/2025 | Incluir según sea necesario y en formato APA, séptima edición.
Anexo A: Recursos | Grupo 23 | Grupo 23 | En proceso | 18/07/2025 | Material complementario del Segundo Incremento del proyecto.
Estructura y Formato del Material | Luis Núñez Acuña | Grupo 23 | En proceso | 18/07/2025 | Formato APA (7ª ed.) y observaciones del profesor (rúbrica).
Documento de Instalación del Sistema | Alejandro Marco Luis Núñez Castro | Luis Núñez Acuña Felipe Rodríguez | Pendiente | Ninguno | Redactar un manual de instalación y operación del sistema de aspecto formal y comprensible (incluir imágenes).
Video de Instalación del Sistema | Luis Núñez Castro | Martín Ibaceta | Pendiente | Ninguno | Presentación formal, con un lenguaje claro y preciso.
Corrección y Trazabilidad del Documento 0 y Primer Incremento del Proyecto | Luis Núñez Castro Felipe Rodríguez | Alejadro Marco Luis Núñez Acuña Ignacio Zañartu | Pendiente | Ninguno | Contenido faltante en Documento 0 (Secciones 7, 9 y B). Realizar correcciones de ortografía y formato en ambos documentos.
Tercera Presentación (Microsoft PowerPoint) | Luis Núñez Acuña | Grupo 23 | Pendiente | Ninguno | Corregir aspectos de incompatibilidad presentes en formato PPT.
Tercer Incremento Scrum++ | Responsable(s) | Verificador(es) | Estado | Última Modificación | Notas
Por definir | Por definir | Por definir | Pendiente | Ninguno
Cuarto Incremento Scrum++ | Responsable(s) | Verificador(es) | Estado | Última Modificación | Notas
Por definir | Por definir | Por definir | Pendiente | Ninguno